## График
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору строительного подряда № 58 от 16.03.2016г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ООО «УЮТСТРОЙ» |  |  |  |  | ООО "Русские Дачные Традиции"
Генеральной директор ____________Кравцов В.А. |  |  |  |  | Гененральный директор ____________ Иванов А.Г.
"_____"________________2016 г. |  |  |  |  | "_____"___________________2016 г.
Стройка: дер. Мелечкино, Московская область.
Объект: ДКП "Мечта пятницы", жил/дом "ОМЕГА 98", участок №55
| срок начала работ: | 2016-03-16
| срок окончания работ: | 2016-09-16
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Продолжительность строительства 6 месяцев (24 нед.)
|  |  |  | март |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь
|  |  |  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед | 17 нед | 18 нед | 19 нед | 20 нед | 21 нед | 22 нед | 23 нед | 24 нед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ФУНДАМЕНТ, ПЛИТА, ЗАКЛАДНЫЕ | м3 | 10.2
2 | СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЯ, БАЛКОНЫ | м3 | 27
3 | КАРКАС КРОВЛИ, ЧЕРЕПИЦА | м2 | 106.44
4 | ПРОЕМЫ (окна, двери) | м2 | 20.17
5 | ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ | м2 | 152.6