## Лист1
№ участка | Тип Дома | № договора | Дата договора | Сметная стоимость | выполнение | Окончание строительства | Субподрядчики | Стоимость дома | Стоимость участка | Оплата клиента | Долг клиента | Статус оплаты | Статус работ | очередь строительства
1 | ОМЕГА 121 | мп-1-115\201 | 2013-02-04 | 0 | 1969876.28 | 2013-09-04 | ГРЭМ | 2550000 | 1221700 | 4390646 | 0 | оплачен | закончен | 1
2 | ОМЕГА 98 | М002 | 2014-03-04 | 1892983.22 | 1892983.22 | 2014-10-04 | ГРЭМ | 2550000 | 1500000 | 4050000 | 0 | оплачен | закончен | 1
3 | ОМЕГА 98 | мп-3\98\2014 | 2014-01-21 | 1756748.75 | 1756748.75 | 2014-05-21 | ГРЭМ | 2712750 | 1221700 | 3618034 | 316416 | не оплачено | закончен | 1
4 | ОМЕГА 98 | м004 | 2014-12-29 | 2000452.49 | 2000452.49 | 2015-06-29 | ГРЭМ | 2650850 | 1500000 | 4150850 | 0 | оплачен | закончен | 1
5 | РУБИН | М005 | 2015-05-15 | 2383321.24 | 743007.67 | 2015-11-16 | ТрестСтрой | 3753327.52 | 1535279 | 5288606.52 | 0 | оплачен | в работе | 1
5 | РУБИН | М005 | 2015-05-15 |  |  | 2016-07-16 | УЮТСТРОЙ | 3753327.52 | 1535279 | 5288606.52 |  | оплачен | в работе | 1
6 | РУБИН | М006 | 2015-04-21 | 2364355.69 | 2067548.91 | 2015-11-21 | ТрестСтрой | 3160812 | 1232279 | 4393091 | 0 | оплачен | в работе | 1
6 | РУБИН | М006 | 2015-04-21 |  | 162511.9246 | 2016-05-16 | УЮТСТРОЙ | 3160812 | 1232279 | 4393091 |  | оплачен | в работе | 1
7 | ОМЕГА 98 | мп-7\94\2013 | 2013-04-30 | 1870463.63 | 1870463.63 | 2013-08-30 | ГРЭМ | 2305000 | 1020000 | 3325000 | 0 | оплачен | закончен | 1
8 | ОМЕГА 121 | М008 | 2015-05-18 | 2317919.56 | 1007957.78 | 2015-11-18 | ТрестСтрой | 3471624 | 1332859 | 3762748.16 | 1041734.84 | не оплачено | в работе | 1
8 | ОМЕГА 121 | М008 | 2015-05-18 |  | 485275.002 | 2016-11-17 | УЮТСТРОЙ | 3471624 | 1332859 | 3762748.16 | 1041734.84 | не оплачено | в работе | 1
9 | Не указан | [5 empty] | Не указан |  | 960000 |  |  | не оплачено | не начат | 1
10а | ДУПЛЕКС | М010а | 2016-03-11 | 3475243.7905 |  | 2016-09-16 | УЮТСТРОЙ | 1850000 | 650000 | 550000 | 1950000 | не оплачено | в работе | 1
10б | ДУПЛЕКС | М010б | 2016-03-11 |  |  | 2016-09-11 | Не указан | 1850000 | 650000 | 670000 | 1830000 | не оплачено | в работе | 1
11а | ДУПЛЕКС |  |  | 3535402.51 | 697327.64 | 2016-02-29 | ТрестСтрой |  | 505600 |  |  | не оплачено | в работе | 1
11б | ДУПЛЕКС |  |  |  |  | 2016-09-13 | УЮТСТРОЙ |  | 500800 |  |  | не оплачено | в работе | 1
12а | ДУПЛЕКС | м012а | 2015-07-03 | 2996000 | 1024852.11 | 2015-12-01 | Строй Сити | 1850000 | 1000000 | 2850000 | 0 | оплачен | закончен | 1
12а | ДУПЛЕКС | м012а | 2015-07-03 | 2996000 | 1497200 | 2015-12-01 | ТСМ | 1850000 | 1000000 | 2850000 | 0 | оплачен | закончен | 1
12а | ДУПЛЕКС | м012а | 2015-07-03 | 2996000 | 473947.89 | 2015-12-01 | ГРЭМ | 1850000 | 1000000 | 2850000 | 0 | оплачен | закончен | 1